## Schedule
Activity | Start Date | End Date | Duration | Assignee
Hardware Design | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 7 | Caleb
Procure Parts | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 14 | Caleb
Firmware Redesign | 2026-03-09 | 2026-05-08 | 60 | Caleb
3D Print Design |  |  | 0 | Nate
3D Printing |  |  | 0 | Nate
Fabrication | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 14 | Caleb
Assembly | 2026-06-16 | 2026-07-07 | 21 | Caleb
Shipping | 2026-07-08 | 2026-07-15 | 7 | Caleb
Testing | 2026-07-16 | 2026-07-23 | 7 | Caleb
Programming+Assembly | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 7 | Dallas Crew
Formulas:
Start Date = [End Date]-7
End Date = WORKDAY([Start Date, row below],-1)